XX

Für die insektenfördernde Region

Projektleitende Organisation

Kooperationspartner (Organisation)

31.03.2026

Hintergrund

Um die biologische Vielfalt in einer Region effektiv zu schützen und zu fördern, braucht es einen klaren Managementplan. Ein solcher Plan hilft dabei, gezielt und strukturiert vorzugehen, um bestehende Lebensräume zu erhalten, neue zu schaffen und negative Einflüsse zu verringern. Er sorgt dafür, dass alle Maßnahmen miteinander abgestimmt sind und die Region ihre Ziele zur Förderung der Artenvielfalt erreichen kann. Er ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine praxisorientierte Strategie mit konkreten, messbaren Zielen und umsetzbaren Schritten. Ein solcher Plan für die biologische Vielfalt wird als Biodiversitätsaktionsplan (BAP) bezeichnet.

Inhaltlich soll ein regionaler BAP zwei übergeordnete Aktionslinien konkretisieren:

- Den Schutz der existierenden Biodiversitätselemente sowie die Schaffung weiterer Potentiale für Insekten und Biodiversität (speziell Lebensräume, Nahrungsgrundlagen).

- Die Reduzierung von negativen Wirkungen auf die Insekten und die Biodiversität verursacht durch landwirtschaftliche Aktivitäten und andere Landnutzungen.

Beschreibung der Region

Informatinoen zur Größe und Ausdehnung der Region

Beschreibung zum Naturraum

Beschreibung zur Landnutzung in der Region

Erfassung der Ist-Situation in der Region

Landwirtschaftliche Nutzfläche

Die gesamte genutzte landwirtschaftliche Fläche in der Region liegt bei XXX ha und verteilt sich auf die Städte und Kreise wie folgt (Bezugsjahr 20XX):

| Region | LF gesamt (ha) |
| --- | --- |
| Region XXX |  |

Die Aufteilung auf die Produktionstypen zeigen sich wie folgt:

| Region | Getreide | Ölsaaten | Ackerfutter | Dauergrün-land | Hack-früchte | Dauer-kulturen | Sonder-kulturen | Greening und aus der Produktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gebiete mit hohem Wert für die Biodiversität

| Schutzgebiete | Ausmaß in ha | Region XXX gesamt | Anteil an Gesamtfläche Region |
| --- | --- | --- | --- |
| Naturschutzgebiet |  |  |  |
| Landschaftsschutzgebiet |  |  |  |
| Biotope |  |  |  |
| FFH-Gebiet |  |  |  |
| FFH-Mähwiesen |  |  |  |
| Vogelschutz-Gebiet |  |  |  |
| Bann- und Schonwald |  |  |  |
| Naturdenkmal |  |  |  |
| Einzelbäume |  |  |  |

Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung 
der biologischen Vielfalt

Landwirtschaft

(EU- und Landes-) Geförderte Maßnahmen die in den Kreisen den Städten in der Landwirtschaft umgesetzt werden:

| Maßnahmen im Rahmen von Förderprogramm XXX |  | Anteilig |  | Anteilig | Region XXX gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kommunen

- Gibt es Kreisweite oder kommunale Biodiversitätsstrategien oder andere Konzepte, die auf den Schutz der Biodiversität abzielen?

- Gibt es ein nachhaltiges/naturnahes Grünflächenmanagement?

- Weitere Maßnahmen der Kommunen zum Schutz der Insekten (z.B. Straßenbeleuchtungen)?

- Teilnahme an Initiativen wie „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“?

- Gibt es Vorgaben zur Biodiversitätsförderung in Pachtverträgen?

- Wird die Pflege der Landschaftselemente durch die Landwirte von den Kommunen gefördert?

Forstwirtschaft

- …

Unternehmen/Industrie

- …

Akteure in der Region

Welche Akteure gibt es in der Region, die sich bereits mit dem Thema Biodiversität/Insektenschutz auseinandersetzen?

Bspw.

- Landwirt*innen und landwirtschaftliche Erzeugerorganisationen

- Lebensmittelstandards und Qualitätszeichen

- Landwirtschaftliche Berufs- und Anbauverbände

- Landwirtschaftliche Fachverwaltungen sowie Bildungs- und Beratungsträger

- Unternehmen der Lebensmittelbranche

- Imkervereine und -verbände

- Landkreis-Verwaltungen, Naturschutz-Fachverwaltungen,

- Landschaftspflege- / Landschaftserhaltungsverbände

- Städte und Gemeinden, Straßenbauämter, Forstämter, private Forstbetriebe

Risiken für die biologische Vielfalt in der Region

Flächenentwicklungen

Bspw.

- (potenzieller) Flächenverlust für Natur-/Kulturlandschaft

- Flächenzunahme von Siedlungsstruktur, Gewerbe, Versiegelung etc.

Klimawandel

Bspw.

- Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperatur seit ca. 1900

- Veränderung Anzahl heißer Tage

- Entwicklung Dürren

- Veränderung Jahresniederschläge und Verteilung der Niederschläge

- Veränderung Extemwetterereignisse

Invasive Arten

Bspw.

- Vorkommen gebeitsfremder, invasier Arten und deren Veränderungen

Anreicherung von Schadstoffen

Bspw.

- Abgase durch starke industrielle Nutzung

- Phosphat im Boden

- Nitrat im Boden

Analyse der Stärken und Schwächen auf Grundlage 
der regionalen Ist-Situation

Stärken der Region in Bezug auf Insektenförderung

Bspw.

- landschaftliche und/oder landwirtschaftliche Vielfalt

- Gut vernetzte Akteursstruktur

- Bestehende Biodiversitätsstrategie(n)

- Direktvermarktung

Schwächen der Region in Bezug auf Insektenförderung

Bspw.

- Hoher Anteil intensiver Landwirtschaft/große landwirtschaftliche Strukturen

- Strukturarmut in der Kulturlandschaft

- Geringer Anteil an Schutzgebieten / geringer Status der Schutzgebiete

- Hoher Flächenverlust

- Starke Betroffenheit / Risiko Klimawandel

- Hoher Eintrag an Nährstoffen / eutrophierte Gebiete

Maßnahmenplan

Der vereinbarte regionale Biodiversitäts-Aktionsplan (BAP) ist das Management-Instrument, um eine insektenfördernde Landnutzung zu etablieren und stärken. Bei der Erstellung sollte berücksichtigt werden:

- Handlungsfelder sollten auf der regionalen Ebene spezifiziert werden.

- Für alle Handlungsfelder sollten messbare Ziele und Indikatoren für ein mögliches Monitoring festgelegt werden.

- Für alle Handlungsfelder sollten Maßnahmenschwerpunkte festgelegt werden.

- Es sollte ein fester Zeitrahmen gesetzt werden.

- Es sollten Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen in den Handlungsfeldern festlegt werden.

- Verknüpfungen /Synergien zwischen den Handlungsfeldern sollten aufgezeigt und genutzt werden.

Um den regionalen Biodiversitäts-Aktionsplan übersichtlich zu erfassen und nachzuverfolgen, kann die folgende Matrix genutzt werden:

| Handlungsfeld | Übergeordnete Ziele | Kennzahlen / Indikatoren | Maßnahmen-Schwerpunkte | Erwartete Ergebnisse | Bis wann erreicht | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handlungsfeldübergreifende Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| Strukturen | Erweiterung und Verlängerung des Nahrungsangebotes für Insekten | Umfang Blühflächen (ha) | Anlage (autochthones Saatgut) und Pflege mehrjähriger Blühflächen |  |  |  |
| Strukturen | Erweiterung von Habitaten für Biodiversität, Schwerpunkt Insekten | Umfang an heimischen Gehölzen (ha) | Anlage und Pflege von Hecken, Verbindung bestehender Strukturen, Anlage von Säumen um bestehende Gehölzstrukturen |  |  |  |
| Strukturen | … |  |  |  |  |  |
| Förderung | Inwertsetzung der landwirtschaftlichen Insektenförderungs-maßnahmen | Anzahl der Unternehmen, die in ein Förderprogramm einzahlen; Höhe des Förderprogramms in Euro | Förderprogramm der Lebensmittelunternehmen zur Umsetzung von besonders anspruchsvollen Maßnahmen |  |  |  |

| Handlungsfeld | Übergeordnete Ziele | Kennzahlen / Indikatoren | Maßnahmen-Schwerpunkte | Erwartete Ergebnisse | Bis wann erreicht | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insektenfördernde Maßnahmen in der Landwirtschaft |  |  |  |  |  |  |
| Ackerbau | Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel | Umfang an Flächen, der mit PSM behandelt wird | Biologischer Pflanzenschutz; Konsequente Umsetzung der IP-Prinzipien, mech. Unkrautbekämpfung, erweiterte Fruchtfolgen, Sortenwahl/Saatgut, (blühende) Untersaat |  |  |  |
| Ackerbau | Erweiterung und Verlängerung des Nahrungsangebotes für Insekten | Umfang an Flächen, der mit Untersaaten bestellt wird | Anlage von Äckern mit blühender Untersaat |  |  |  |
| Gemüsebau | Förderung von Nützlingen; Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel | Umfang der Nützlingstreifen in ha | Anlage von mind. 4 m breiten Nützlingsstreifen alle 80-100 Meter im Schlag verteilt |  |  |  |
| Grünland | Erweiterung und Verlängerung des Nahrungsangebotes und Habitate für Insekten | Umfang des Grünlandes, der je Mahd stehengelassen wird | Altgrasstreifen/überjährige Streifen und Flächen |  |  |  |
| Weinbau | Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel | Umfang an Flächen, der mit PSM behandelt wird | Biologischer Pflanzenschutz; Konsequente Umsetzung der IP-Prinzipien, Verwendung von standortangepassten Rebenpflanzen, mechanische Unkrautbekämpfung, Verringerung der PSM-Abdrift insbesondere an Gewässern |  |  |  |
| Weitere | … |  |  |  |  |  |

| Handlungsfeld | Übergeordnete Ziele | Kennzahlen / Indikatoren | Maßnahmen-Schwerpunkte | Erwartete Ergebnisse | Bis wann erreicht | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insektenfördernde Maßnahmen durch die Kommunen |  |  |  |  |  |  |
| Flächen-nutzungs-planung | Biotopkorridore schaffen | Umfang geplanter Biotopkorridore | Biotopkorridore planen |  |  |  |
| Grünflächen | Erweiterung und Verlängerung des Nahrungsangebotes und Habitate für Insekten | Umfang insektenfreundlich gestalteter Siedlungsflächen | Aufwertung von Grünflächen in Bezug auf Insektenfreundlichkeit (Wildblumenwiese statt Rasen, Wildstauden statt Wechselbepflanzung etc.) |  |  |  |
| Straßenbegleit-grünpflege | Verringerung des Insektenschwunds durch Mahd | Umfang Grünflächen, die mit insektenschonender Mähtechnik bewirtschaftet werden | Insektenschonende Mähtechnik: Balkenmäher statt Mulchtechniken; Alternierende Mahd, Altgrasstreifen etc. |  |  |  |
| Beleuchtung | Verringerung des Insektenverlustes durch Beleuchtung | Anzahl der umgesetzten Maßnahmen in der Region | Bodengerichtete Leuchten mit Masthöhen von max. 4 Meter, Streulichtarme Leuchtentypen, keine Einstrahlung in Gärten oder Grünanlagen, Verwendung von insektendichten verkapselten Leuchtmittel, Lichtfarben bis max. 2500 Kelvin (Lichtfarbe Amber), Dimmung der gesamten Straßenbeleuchtung ab 22.00 Uhr teilweise Abschaltung / Bewegungsmelder-Steuerung |  |  |  |
| Sensibilisierung | Menschen für Insektenschutz und insektenfördernde Produkte sensibilisieren | Anzahl erreichter Bürger*innen, Landwirt*innen etc. | Informationsveranstaltungen zur Thematik Patenschaften für insektenfreundliche Flächen; Offene Tage für Information und Maßnahmenumsetzung (Mit-mach-Tag) |  |  |  |
| Weitere | … |  |  |  |  |  |

| Handlungsfeld | Übergeordnete Ziele | Kennzahlen / Indikatoren | Maßnahmen-Schwerpunkte | Erwartete Ergebnisse | Bis wann erreicht | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insektenfördernde Maßnahmen auf Firmengelände |  |  |  |  |  |  |
| Beratung / Information | Nahrungsangebot und Habitate für Insekten (ggf. auf Zeit) | Informationsbe-schaffung / Beratung | Kostenlose Erstberatung für Unternehmen zur naturnahen Gestaltung von Firmengelände |  |  |  |
| Naturnahe Gestaltung von Firmengelände | Nahrungsangebot und Habitate für Insekten (ggf. auf Zeit) | Umfang der versiegelten Flächen | Entsieglung von Zufahrtswegen, Plätzen etc. keine Versieglung bei der Neugestaltung |  |  |  |
| Weitere | … |  |  |  |  |  |

| Handlungsfeld | Übergeordnete Ziele | Kennzahlen / Indikatoren | Maßnahmen-Schwerpunkte | Erwartete Ergebnisse | Bis wann erreicht | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insektenfördernde Maßnahmen in der Forstwirtschaft |  |  |  |  |  |  |
| Waldrand-gestaltung | Nahrungsangebot und Habitate für Insekten | Umfang der krautreichen Pufferstreifen zwischen Wald und anderer Nutzung | Pufferstreifen als naturnahe Habitate erhalten und pflegen (kein Einsatz von Düngemitteln und PSM, keine landwirtschaftliche Nutzung etc.) |  |  |  |
| Weitere | … |  |  |  |  |  |

Der BAP sollte durch ein Monitoring begleitet werden. Entsprechend der Ergebnisse aus dem Monitoring sollte der BAP alle 2-3 Jahre aktualisiert werden.